## Slide 1
신규 지역 진출 기획 SOP
권역/세트분배 기능 기반으로 지역 확정부터 영업·공급 목표 수립까지의 기획 프로세스를 표준화
작성일
2026.03.24
적용 기간: 런칭 L-4주 ~ L-1주 (런칭 이후는 B존 TF 및 주간 S&OP로 전환)

## Slide 2
개요: 목적 · 적용 범위 · 참여 조직
1) 목적
신규 지역 진출의 표준 기획 프로세스 정립
지역 확정 → 권역(Zone) 설계 → 원/판가 설정 → 영업 목표물량·기사 공급목표 수립까지
2) 적용 범위
런칭 L-4주 ~ L-1주 (런칭 전)
런칭 이후에는 B존 TF 워크플로우로 전환, 초기 기획 이행 점검·조정은 주간 S&OP 미팅(별도 SOP)으로 운영
3) 참여 조직 및 역할 (R&R)
기획조직
조율 및 플래닝 하달
전체 기획 사이클 총괄 및 일정/산출물 관리
데이터 제공, 단계별 리뷰·승인
진출 목표(물량·공급) 최종 확정
영업조직
영업 담당
권역(Zone) 기획 및 시장/경쟁사 조사
판가 설정 및 영업 목표물량 수립
상점 파이프라인 관리
운영조직
공급 담당
협력사(벤더) 확보 가능성 검토
기사 원가·보상 설계 및 공급 기획
배송 Capa 산출 (세트/프렌즈)
조직별 역할은 단계별로 '주도/협의/검토'가 달라지며, 본 SOP는 런칭 전 4주 기획 구간의 표준 흐름을 정의합니다.

## Slide 3
전체 프로세스 흐름 (L-4주 → 런칭)
기획(주도)
영업(주도)
운영(주도/검토)
Step 4-1/4-2는 병렬 진행
Step 1. 진출 지역 확정
L-4주 · 기획 주도
산출물: 진출 대상 지역 확정안
Step 2. 권역 기획
L-4~3주 · 영업 주도
산출물: 권역 맵 · Zone 목록 · 관리정책
Step 3. 원/판가·기준
L-3~2.5주 · 영업+운영
산출물: 원/판가표 · 영업기준표 · 개시일자
Step 4. 목표 확정 (병렬)
L-2.5~1주 · 기획 주도
4-1 영업 목표물량
Zone×주차 목표 오더
4-2 기사 공급목표
세트 수 + 프렌즈 목표
산출물
Zone×주차 목표(오더/세트/프렌즈)
런칭
서비스 개시
운영 전환
B존 TF / 주간 S&OP(별도 SOP)
시스템 연동 포인트 (런칭 전)
Step 2: 인트라 권역관리
관리정책 생성 + 연결 Zone 설정
Step 3: 인트라 권역관리
기사 원가 요금제 + 보상기준 입력(전체 저장)
Step 4-2: 세트분배 관리
Zone-벤더 연결 + 벤더별 세트 수 입력
본 슬라이드는 런칭 전 4주 기획 구간의 표준 흐름(산출물·시스템 연동)을 한 장으로 요약합니다.

## Slide 4
Step 1. 진출 지역 확정
L-4주 킥오프 | 기획 주도
목적
사전 후보 중 진출 대상 지역을 최종 확정하고 기획을 착수
조직별 역할 (R&R)
기획 (주도)
Kick-off & 의사결정
킥오프 미팅 주재
진출 지역 최종 확정
의사결정 및 공지
영업 (의견)
시장/파이프라인 관점
상점 영업 파이프라인 상황 공유
시장 관점의 리스크/기회 의견 제시
운영 (의견)
공급 실현성 관점
벤더/프렌즈 수급 가능성 의견
동선·실행 가능성 관점의 리스크 제시
산출물
진출 대상 지역 확정안
완료 기준
킥오프에서 지역 확정 및 다음 단계 착수
PoC 단계에서는 후보지역이 사전 선정되어 있으며, 킥오프에서 최종 확정합니다.

## Slide 5
Step 2. 권역 기획
L-4~3주 | 영업 주도
목적
목표지역을 상권/거주지 특성에 맞는 권역(Zone)으로 분할
조직별 역할 (R&R)
영업 (주도)
Zone 설계 (Sales First)
경쟁사 권역 구조/커버리지 분석
Zone 초안 설계 (상점 밀집도·상권 특성 반영)
인트라 등록용 관리정책 구조 설계
운영 (검토)
공급/동선 실현성
협력사(벤더) 확보 가능성 검토
배송 Capa·동선 효율성 검증
공급 관점 Zone 조정 피드백
기획 (조율)
기준 제시 & 최종 승인
Zone 설계 기준 가이드 제공
영업/운영 의견 종합
Zone 최종 확정 승인
산출물
권역 구획 맵 · Zone 목록표 · 관리정책(Zone 연결 완료)
시스템
인트라 권역관리 → 관리정책 생성 + 연결 Zone 등록
관리정책은 Step 2에서 생성/Zone 연결까지 진행하며, 보상·원가·세트 물량 입력은 후속 단계에서 설정합니다.

## Slide 6
Step 3. 원/판가 + 영업기준 기획
L-3~2.5주 | 영업(판가) + 운영(원가) + 영업기준 협의
목적
권역별 영업이익 목표를 고려하여 상점 판가와 기사 원가 설정
조직별 역할 (R&R)
영업 (판가 주도)
시장·가격 전략
경쟁사 배달비 조사
상점 지불의사 조사
영업이익 목표 반영
권역별 판가 확정
운영 (원가 주도)
요금·보상 설계
기사 원가 산출(판가에서 역산)
원가 요금제 설계(50m당·픽업·배송완료)
보상기준 설계(수락률·성공 슬롯)
수익성 검증
기획 (조율)
정합성·손익 검증
원/판가 정합성 리뷰(판가-원가=영업이익)
P&L 시뮬레이션(시나리오별 손익)
승인 및 의사결정 지원
산출물
원/판가표, 수익성 시뮬레이션, 인트라 원가/보상, Zone별 영업 기준표, 영업 개시 일자
시스템
인트라 권역관리 원가/보상 입력 · 영업기준표 · 영업 개시 일자 확정
영업 기준표(Zone별 운영시간·배송 권역)와 영업 개시 일자는 기획+영업+운영 협의 후 기획이 확정합니다.

## Slide 7
Step 4-1. 영업 목표물량
L-2.5~1주 | 기획 주도 | ※ Step 4-2와 병렬 진행
목적
사업계획 기반으로 Zone×주차별 영업 목표(오더 건수) 확정
조직별 역할 (R&R)
기획 (주도)
목표 설정 & 확정
사업계획 기반 목표 오더 초안 작성
Zone별·주차별 목표 하달
영업 의견 반영 후 최종 확정
영업 (협의)
현장/파이프라인 반영
상점 파이프라인 현황 기반 조정
시장 상황/경쟁 구도 반영 의견
Zone·주차별 목표 조정안 제시
운영 (참고)
Capa 관점 의견
목표 물량 대비 배송 Capa 의견
공급 계획과의 정합성 확인
Step 4-2(공급목표)와 연동 피드백
산출물
Zone×주차별 영업 목표(오더)
프로세스
기획 초안 하달 → 영업 조정 의견 → 협의 → 기획 최종 확정
Step 4-1과 Step 4-2는 동일 기간에 병렬 진행되며, 목표 물량과 공급 계획의 정합성을 함께 점검합니다.

## Slide 8
Step 4-2. 기사 공급목표
L-2.5~1주 | 기획 주도 | ※ Step 4-1과 병렬 진행
목적
Zone×주차별 벤더 세트 수 및 활성 프렌즈 인원 목표 확정
조직별 역할 (R&R)
기획 (주도)
공급목표 초안 · 확정 · 완료 선언
데이터 참고자료(물량 트렌드·프렌즈 생산성) 기반
Zone별·주차별 세트 수 + 프렌즈 수 초안 하달
운영 의견 반영 후 최종 확정
진출 기획 완료 선언
운영 (협의)
공급 실현성 검토 · 실행
벤더 확보 가능성 검증
프렌즈 수급 가능성 검증
조정 의견 제시
벤더 계약 조율
프렌즈 확보 계획 수립
영업 (참고)
물량 리스크 관점 (4-1 연동)
영업 파이프라인 대비 공급 계획 적절성 의견
목표 물량 리스크 조기 공유 (Step 4-1 연동)
산출물
세트 수/프렌즈 목표, 벤더 계약 계획, 프렌즈 확보 계획, 인트라 세트분배 설정
시스템
세트분배 관리 → Zone-벤더 연결 + 벤더별 세트 수 입력 + 배차 엔진 연동
Step 4-1(영업 목표물량)과 Step 4-2(기사 공급목표)는 병렬로 진행하며, 모두 확정 시 '진출 기획 완료'를 선언합니다.

## Slide 9
단계별 산출물 요약 & 런칭 전환
단계 | 최종 산출물 | 확정 주체 | 시점
Step 1 진출 지역 확정 | 진출 대상 지역 확정안 | 기획 | L-4주 킥오프
Step 2 권역 기획 | 권역 맵, Zone 목록, 관리정책(Zone 연결) | 기획 승인 | L-3주
Step 3 원/판가+영업기준 | 원/판가표, 수익성 시뮬레이션, 원가/보상, 영업 기준표, 영업 개시 일자 | 기획 승인 | L-2.5주
Step 4-1 영업 목표물량 | Zone×주차별 영업 목표(오더) | 기획 확정 | L-1주 이전
Step 4-2 기사 공급목표 | 세트 수/프렌즈 목표, 벤더 계약, 프렌즈 확보 계획, 세트분배 설정 | 기획 확정 | L-1주 이전
진출 기획 완료 | Step 1~4 통합 최종 산출물 패키지 (런칭 준비본) | 기획 최종 확정 | L-1주 완료 미팅
런칭 및 운영 전환
서비스 런칭 → B존 TF 워크플로우로 전환 · 초기 기획 이행 점검/조정은 주간 S&OP 미팅(별도 SOP)으로 운영
표는 런칭 전 4주 기획 구간에서 '무엇을 언제 확정하는지'를 산출물 기준으로 정리합니다.