## Slide 1
STANDARD OPERATING PROCEDURE
신규 지역 진출 기획 SOP
안정적 런칭을 위한 4주 단위 표준 운영 프로세스 및 조직별 협업 체계 가이드라인
작성일
2026. 03. 25
문서 성격
발표용 요약본 (PPT)
핵심 가치
표준화 · 효율성 · 투명성
STATUS
Ready for Launch

## Slide 2
신규 지역 진출 전체 프로세스 요약
진출 지역 확정부터 공급 목표 수립까지 총 5단계 흐름 및 핵심 산출물
Step 1
진출 지역 확정
Step 2
권역 기획
Step 3
원/판가 기획
Step 4-1
영업 목표
Step 4-2
기사 공급목표
단계
기간
핵심 목적
최종 산출물
Step 1 진출 지역 확정
L-4주
진출 대상 지역 확정 및 킥오프
진출 지역 확정안
Step 2 권역 기획
L-4주 ~ L-3주
Zone 구획 및 관리정책 생성
Zone 맵/목록 + 인트라 관리정책
Step 3 원/판가 기획
L-3주 ~ L-2.5주
판가/원가 및 수익성 시뮬레이션
원/판가표 + 수익성 시뮬레이션 + 인트라 설정
Step 4-1 영업 목표물량
L-2.5주 ~ L-1주
Zone별·주차별 오더 목표 확정
영업 목표물량 확정안
Step 4-2 기사 공급목표
L-2.5주 ~ L-1주
세트/프렌즈 공급계획 및 계약 확정
공급목표 확정안 + 계약/확보 계획 + 인트라 설정
각 단계는 이전 단계의 산출물을 기반으로 유기적으로 연결되며, L-1주 완료 미팅을 통해 최종 확정됩니다.

## Slide 3
Step 1
L-4주
진출 지역 확정
주요 프로세스
1. 후보지 제시
기획팀이 사전 분석된 진출 대상 후보 지역 리스트 제안
2. 현장 의견 수렴
영업/운영팀이 상점 파이프라인 및 공급 실현성 관점 의견 제시
3. 최종 지역 확정
킥오프 미팅에서 이해관계자 합의를 통한 최종 의사결정
조직별 핵심 역할
기획 (주도)
• 진출 후보지 사전 분석 및 제안
• 킥오프 미팅 주관 및 최종 의사결정
영업
• 상점 파이프라인 관점 시장성 검토
• 현장 영업 가능성 기반 의견 제시
운영
• 벤더 및 프렌즈 수급 가능성 검토
• 운영 효율성 관점 공급 실현성 확인
FINAL DELIVERABLE
진출 대상 지역 확정안
확정 주체 / 시점
기획 / L-4주 킥오프 당일

## Slide 4
Step 2
권역 기획 및 관리정책 수립
상권 분석과 공급 실현성 검토를 통한 최적의 운영 권역 확정
단계별 프로세스
Step 2-1
상권 기반 Zone 초안 설계
경쟁사 및 상권 분석
Step 2-2
공급 실현성 검토
Capa/동선/협력사 확보
Step 2-3
Zone 확정 및 정책 생성
인트라 관리정책 저장
조직별 주요 활동
조직
핵심 활동 (Key Activities)
영업 (주도)
경쟁사 권역 분석 및 상권 기반 Zone 설계
운영 관리정책 초안 수립
운영 (검토)
배송 동선 및 Capa 검증 (협력사 확보 가능성)
현장 실행 관점 조정 피드백 제공
기획 (조율)
Zone 설계 기준 가이드 제공 및 최종 승인
영업-운영 간 상충 의견 조율
최종 산출물
권역 구획 맵 / Zone 목록
영업 작성 → 운영 검토 → 기획 승인
인트라 관리정책
운영 입력 → 기획 확인 (시스템 설정)
확정 시점
L-3주 리뷰 미팅
핵심 성공 포인트
'Sales First' 기반의 설계와 'Operational Feasibility'의 균형을 맞추어 현장 혼선을 최소화합니다.

## Slide 5
Step 3. 원/판가 기획 및 수익성 검증
"시장 경쟁력과 수익성의 균형을 맞추는 핵심 의사결정 단계"
Timeline: L-3주 ~ L-2.5주
영업 (판가 주도)
경쟁사 배달비 및 상권 단가 조사
상점 지불의사 기반 판가 초안 수립
지역별/상권별 차등 판가 정책 확정
운영 (원가 주도)
배송 기사 원가 산출 및 구조 설계
요금제 및 보상/인센티브 기준 수립
인트라 내 원가/보상 설정 입력
기획 (조율/검증)
원/판가 정합성 및 P&L 시뮬레이션
목표 수익성 미달 시 정책 재조정
최종 시나리오 승인 및 확정
최종 산출물 (Step 3 Output)
권역별 원/판가표
영업+운영 작성 / 기획 승인
수익성 시뮬레이션
기획 주도 P&L 검증 결과
인트라 원가/보상 설정
운영 입력 / 기획 최종 확인

## Slide 6
STEP 4-1
영업 목표 물량 확정
"기획 초안 하달 → 현장 협의 → 최종 확정의 프로세스를 통한 실행 가능한 목표 수립"
주요 프로세스
STAGE 01
목표 오더 초안 하달
기획팀에서 Zone별/주차별 목표 초안 작성 및 공유
STAGE 02
영업 현장 의견 수렴
영업팀에서 파이프라인 및 시장 상황 기반 조정 의견 제시
STAGE 03
최종 목표 확정
기획팀에서 협의 결과 반영 및 최종 오더 목표 확정
조직별 핵심 활동
조직
핵심 활동 및 역할
기획 (주도)
Zone별/주차별 목표 오더 초안 작성 및 하달, 최종 확정 의사결정
영업 (협의)
현장 상점 파이프라인 기반 조정 의견 제시, 달성 가능성 검토
운영 (참고)
목표 물량 대비 배송 Capa(기사 수급 계획) 의견 제시 (Step 4-2 연동)
최종 산출물
Zone별 · 주차별 영업 목표(오더) 확정안
확정 시점
L-1주 이전

## Slide 7
Step 4-2. 기사 공급 목표 및 확보 계획
세트/프렌즈 공급 목표 확정 및 벤더 계약, 인트라 설정을 통한 런칭 준비 완료
1
목표 초안 하달
기획팀에서 Zone별/주차별 세트 수 및 활성 프렌즈 목표 초안 하달
2
공급 실현성 검토
운영팀에서 벤더 확보 가능성 및 수급 계획을 바탕으로 조정 의견 제시
3
최종 확정 및 세팅
최종 목표 확정 후 기획 완료 선언 및 인트라 시스템 설정(세트 분배)
조직별 주요 활동
조직
핵심 활동
기획
공급 목표 초안 하달, 협의 후 확정, 진출 기획 완료 선언
운영
벤더/프렌즈 수급 검토, 계약 및 확보 계획 수립, 인트라 설정
영업
영업 파이프라인 대비 공급 계획의 적절성 의견 제시
최종 산출물 (L-1주 이전 완료)
공급 목표 확정안
Zone별·주차별 세트 수 및 활성 프렌즈 수 목표
실행 계획서
벤더 계약 계획 및 프렌즈 확보 구체안
시스템 설정 완료
인트라 내 세트분배 설정 (운영 입력 / 기획 확인)
"Step 4-2 완료 시 진출 기획 단계 종료 및 런칭 단계 전환"
확정 주체: 기획 (운영 협의 기반)
확정 시점: L-1주 이전

## Slide 8
조직간 협업 체계: RACI 매트릭스
단계별 의사결정 책임(A)과 실행 역할(R) 정의
의사결정 및 주요 활동
기획
영업
운영
진출 지역 확정
A
C
C
Zone 분할 설계
A
R
C
판가 설정
A
R
C
기사 원가 설정
A
C
R
영업 목표물량 (Step 4-1)
A / R
C
I
기사 공급목표 (Step 4-2)
A / R
I
C
진출 기획 최종 확정
A
I
I
A
ACCOUNTABLE
최종 책임 및 의사결정
R
RESPONSIBLE
실행 담당
C
CONSULTED
협의 및 조언
I
INFORMED
결과 통보
킥오프 미팅 시 기획 주도 확정 원칙

## Slide 9
정기 미팅 및 의사결정 체계
단계별 주요 미팅을 통한 체계적인 진척 관리 및 의사결정 품질 확보
L-4주
진출 기획 킥오프
참여 조직
기획 + 영업 + 운영
•이전 진출 사례 회고 및 교훈 공유
•진출 대상 지역 최종 확정 (의사결정)
•Step 2 권역 기획 착수 가이드 하달
매주
주간 진행 점검
참여 조직
기획 + 영업 + 운영
•단계별 진행 상황 모니터링
•부서 간 협업 병목 현상 및 이슈 공유
•차주 주요 액션 아이템 리마인드
단계 전환 시
단계별 리뷰
참여 조직
기획 + 영업 + 운영
•주요 산출물(Zone 맵, 원/판가 등) 리뷰
•단계별 완료 기준 충족 여부 검증
•다음 단계 착수 승인 (Gate-keeper 역할)
L-1주
진출 기획 완료 미팅
참여 조직
기획 + 영업 + 운영
✓전체 산출물 패키지 최종 확인
✓인트라 설정값 최종 검수
✓런칭 준비 상태 점검 및 최종 Go/No-Go
이 SOP의 핵심은 기획 주도의 [하달 → 협의 → 확정] 프로세스를 정기 미팅을 통해 실행하는 데 있습니다.
신규 지역 진출 SOP v1.0

## Slide 10
조직간 정보 공유 체계
성공적인 런칭을 위한 데이터 투명성 확보 및 실시간 이슈 공유 가이드라인
공유 정보
제공
수신
주기
형태
진입 지역 확정
기획
영업, 운영
킥오프 시
미팅 결과 공유
Zone 구획 맵
영업
기획, 운영
Step 2 완료 시
지도 + 표
원/판가표
영업+운영
기획
Step 3 완료 시
스프레드시트
목표물량/세트 수 초안
기획
영업, 운영
Step 4 착수 시
스프레드시트
확정 목표물량/공급계획
기획
영업, 운영
Step 4 완료 시
스프레드시트
단계별 이슈
발생 조직
전 조직
실시간
메신저/이메일
ACCURACY
최신 버전의 스프레드시트 관리
SPEED
병목 현상 발생 시 즉시 메신저 공유
ALIGNMENT
모든 산출물은 인트라 시스템 연동

## Slide 11
핵심 타임라인 및 리스크 관리 요약
성공적인 신규 지역 런칭을 위한 마일스톤 및 리스크 대응 체계
KEY MILESTONES (L-4W TO L-1W)
L-4주 (Kickoff)
진출 지역 확정
L-3주 (Review)
Zone 확정 / 정책 생성
L-2.5주 (Review)
원·판가 확정 / 인트라 설정
L-1주 (Final)
목표 확정 / 런칭 준비 완료
핵심 리스크
• Zone 설계 미스 및 배송 효율 저하
• 경쟁사 대비 판가 경쟁력 저하
• 원가 과소 설정에 따른 수익성 악화
• 수요 예측 대비 공급(벤더/프렌즈) 수급 실패
공통 대응 방안
• 보수적 가정 기반의 수익성 시뮬레이션
• 주간 S&OP 미팅을 통한 리스크 조기 감지
• 대체 벤더 확보 및 인접 권역 버퍼 활용
• 정식 런칭 전 시스템/운영 테스트 필수 수행
Success Points: 성공적인 런칭을 위한 핵심 요점
Structure
기획 주도 하달-협의-확정 구조로 4주 내 준비 완료
Alignment
Step 4-1(수요)과 4-2(공급)를 병렬 운영하여 정합성 확보
Execution
RACI 매트릭스 기반의 명확한 R&R로 실행 속도 극대화