## Slide 1
B존 TF 워크플로우
v0.3 | 2026.02.02

## Slide 2
1. 개요 및 Phase 구조
TF 구성
조직 | 역할
영업 | 상점 영업, 계약 체결, 판가 협상, 프로모션 설계
운영 | 배송 pool 확보 (벤더/프렌즈), S&OP 기획/운영, Capa 관리
CX | 상점 리텐션 관리, VOC 수집, 이탈 방지
배송 Pool 구조
구분 | 정의 | 특징
벤더 | 5명 내외 위탁 업체 | 권역 단위 계약, 안정적 Pool
프렌즈 | 크라우드소싱 기반 | 유연한 증감, 버퍼 역할
3 Phase 구조
타게팅
지역 선정/기반 조사
초기 영업
상점 락인/품질 증명
관리
안정 운영/점진 확장
Phase | 목적 | 핵심 활동 | 조직
타게팅 | 진입 지역 선정 및 기반 조사 | 시장조사, 벤더 후보 파악 | 영업, 운영
초기 영업 | 상점 락인 + 배송 품질 증명 | 프로모션 영업, 배송 pool 선확보 | 영업, 운영, CX
관리 | 안정적 운영 + 점진적 확장 | S&OP 기반 운영, 리텐션 관리 | 영업, 운영, CX

## Slide 3
2. 타게팅 Phase
목적: 영업 목표 지역 선정 및 배송 기반 조사
조직별 활동
영업
• 영업 목표 지역 선정 - 시장 잠재력 기반 • 시장 조사 - 상점 분포, 경쟁 현황 • 영업 목표 설정 - 목표 상점 수, 물량
운영
• 벤더 후보 조사 - 계약 가능 벤더 리스트업 • 프렌즈 현황 파악 - 활동 인원 확인 • 배송 기반 조사 - 권역 구조, 예상 Capa
주요 KPI
KPI | 설명 | 목표
벤더 후보 리스트업 수 | 계약 가능한 벤더 후보 수 | N개 이상
프렌즈 활동 인원 파악률 | 지역 내 프렌즈 현황 파악 | 100%
시장 조사 완료율 | 상점 분포/경쟁 현황 조사 | 100%
예상 Capa 산출 | 권역별 예상 배송 가능 물량 | 산출 완료
리스크 및 대응
리스크 | 영향 | 대응 방안
벤더 후보 부족 | 초기 영업 지연 | 인접 권역 벤더 섭외
프렌즈 활동 인원 부족 | Capa 확보 어려움 | 사전 프로모션, 타 지역 유치
시장 조사 오류 | 영업 목표 미달 | 경쟁사 동향 재조사
전환 기준 (타게팅 → 초기 영업)
목표 지역 확정 + 벤더 후보 N개 이상 + 프렌즈 현황 파악 완료

## Slide 4
3. 초기 영업 Phase
목적: 상점 락인을 위한 공격적 영업 + 배송 품질 체험 제공
영업
• 상점 방문 영업 - 소개/시연 • 프로모션 Offer - 무료 배송 • 판가 협상 및 계약
운영
• 벤더 선확보 - 미리 영업 • 프렌즈 선확보 - 프로모션 • 배송 품질 관리
CX (지원)
• 피드백 수집 • 계약 전환 지원
주요 KPI
KPI | 목표 | KPI | 목표
방문 상점 수 | 주간 N개 | 배송 완료율 | 95% 이상
프로모션 참여율 | 60% 이상 | 평균 배송 시간 | N분 이내
계약 전환율 | 40% 이상 | 확보율 | 100%
벤더-프렌즈 비중
벤더 70%
프렌즈 30%
핵심: 배송 품질 최우선 → 벤더 비중 높여 안정적 체험
리스크 및 대응
리스크 | 영향 | 대응
배송 품질 미달 | 전환 실패 | 벤더 추가, 프로모션 연장
벤더/프렌즈 이탈 | Capa 급감 | 대체 풀 확보, 긴급 프로모션
프로모션 비용 초과 | 수익성 악화 | 조기 종료, 전환 가속화
경쟁사 가격 경쟁 | 전환율 하락 | 차별화 강조
전환 기준 (초기 영업 → 관리)
계약 N개 + 배송 완료율 95%↑ + Pool 안정화

## Slide 5
4. 관리 Phase
목적: 안정적 운영 및 점진적 확장
영업
• 점진적 영업 - 안정적 확장 • S&OP 참여
운영
• S&OP 운영 • Capa 관리 • 실시간 SLA 관리
CX
• 상점 리텐션 관리 • 이탈 징후 경보
주요 KPI
KPI | 목표 | KPI | 목표
상점 이탈률 | 5% 이하 | 벤더 수행률 | 95% 이상
월간 물량 성장률 | 10% 이상 | 프렌즈 가동률 | 80% 이상
SLA 달성률 | 90% 이상 | S&OP 예측 정확도 | ±10%
벤더-프렌즈 비중
벤더 50~60%
프렌즈 40~50%
핵심: 비용 효율성 → 프렌즈 비중 높여 비용 최적화
운영 체계 (주기별)
주기 | 활동 | 담당
주간 | S&OP - 물량 예측 + Capa 기획 | 영업+운영
일간 | 일일 물량 모니터링 + 이슈 대응 | 운영
실시간 | SLA 모니터링 → Capa 부족 대응 | 운영
실시간 Capa 대응
단계 | 대응 방법 | 시간
1차 | Dynamic Pricing, 벤더 수행 독려 | ~15분
2차 | 동적 미션 생성, 벤더 추가 투입 | ~15분

## Slide 6
5. 조직별 R&R 매트릭스
Phase | 영업조직 | 운영조직 | CX조직
타게팅 | • 영업 목표 지역 선정 • 시장 조사 및 자료 수집 • 영업 목표 설정 | • 벤더 후보 조사 • 프렌즈 현황 파악 • 배송 기반 조사 | -
초기 영업 | • 상점 방문 영업 • 프로모션 Offer • 판가 협상 및 계약 | • 벤더 선확보 • 프렌즈 선확보 • 배송 품질 관리 | • 피드백 수집 (지원) • 계약 전환 지원
관리 | • 점진적 영업 • S&OP 참여 | • S&OP 운영 • Capa 관리 • 실시간 SLA 관리 | • 상점 리텐션 관리 • 이탈 징후 경보
Phase 전환 기준
타게팅 → 초기 영업
• 목표 지역 확정 • 벤더 후보 N개 이상 리스트업 완료 • 프렌즈 현황 파악 완료
초기 영업 → 관리
• 계약 상점 N개 달성 • 배송 퀄리티 목표 달성 (완료율 95% 이상) • 벤더/프렌즈 pool 안정화

## Slide 7
6. 조직 간 협업 체계
정기 협업 미팅
시점 | 미팅명 | 참여 | 주요 안건
타게팅 완료 | Kick-off | 영업+운영 | 영업 목표 vs Capa 정합성
초기 영업 주간 | 주간 리뷰 | 영업+운영 | 프로모션 현황, 배송 퀄리티
관리 주간 | S&OP 회의 | 영업+운영+CX | 물량 예측, 공급 기획
정보 공유 체계
정보 | 제공 | 수신 | 주기
영업 파이프라인 | 영업 | 운영 | 주간
프로모션 일정/예상 물량 | 영업 | 운영 | D-3
배송 Capa 현황 | 운영 | 영업 | 주간
배송 퀄리티 리포트 | 운영 | 영업+CX | 주간
상점 VOC/이탈 징후 | CX | 영업+운영 | 실시간
의사결정 권한 (RACI)
A=최종책임, C=협의, I=통보
의사결정 | 영업 | 운영 | CX | 비고
목표 지역 선정 | A | C | - | 영업 주도
벤더 계약 | C | A | - | 운영 주도
프로모션 설계 | A | C | - | 영업 주도
배송 원가 설정 | C | A | - | 운영 주도
상점 계약 조건 | A | C | - | 영업 주도
Capa 부족 대응 | I | A | - | 운영 즉시 대응
상점 이탈 방지 | C | C | A | CX 주도

## Slide 8
7. 리스크 모니터링 및 용어 정리
리스크 모니터링 지표
리스크 유형 | 모니터링 지표 | 경고 기준
Capa 부족 | 실시간 배송 대기 건수 | 평균 대비 150% 초과
벤더 이탈 | 벤더 수행률 하락 | 90% 미만 2주 연속
상점 이탈 | 주간 오더 감소율 | 전주 대비 30%↓
프렌즈 이탈 | 주간 활성 프렌즈 수 | 목표 대비 80% 미만
Phase별 리스크 요약
Phase | 주요 리스크 | 핵심 대응
타게팅 | 벤더/프렌즈 후보 부족 | 인접 권역 활용, 프렌즈 비중 확대
초기 영업 | 배송 품질 미달, 이탈 | 벤더 추가 투입, 대체 풀 확보
관리 | 물량 급증, 상점 이탈 | 실시간 모니터링, CX 조기 경보
주요 용어 정리
용어 | 정의
B존 | 신규 운영 방식(NVP/벤더 기반)으로 구축하는 권역
벤더 | 5명 내외 위탁 업체. 권역 단위 계약, 안정적 수행 pool
프렌즈 | 크라우드소싱 기반 배송 기사. 유연한 증감, 버퍼 역할
세트 | 협력사(벤더)에 물량을 위탁하는 최소 단위
권역 | 상점-벤더-기사를 연결하는 지역 단위
S&OP | Sales & Operations Planning. 물량 예측 및 공급 기획
Capa | Capacity. 배송 수행 가능 물량/인원
SLA | Service Level Agreement. 서비스 수준 약속